## Prosjektplan
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Marthe | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0 | 0 | 0 | Produktbeskrivelsen er levert i eksamensoppgaven.
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Marthe | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 0.25 | -0.75
Beskrive brukerprofil | Håvard N. M. | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Lage risikoplan | Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 1 | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 1 | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav |  |  |  |  | 0
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Olav | 9.3.2015 | 10.3.2015 | 2 | 2 | 0
Lage logisk design (modeller) | Håvard N. M. | 10.3.2015 | 10.3.2015 | 1.5 | 1 | -0.5
Lage fysisk design (teknologi) | Håvard M. H. | 10.3.2015 | 10.3.2015 | 3 | 3 | 0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 2 | 2 | 0
Revidert risikoplan | Olav | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H. |  |  |  |  | 0
Etablere utviklingsmiljø | Håvard M. H. | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Lage testcase | Bente | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 1 | 1 | 0
Programmere komponenter | Håvard M. H. | 9.3.2015 | 11.3.2015 | 6 | 7 | 1
Integrere komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 2 | 2 | 0
Teste komponenter | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Lage dokumentasjon | Marthe | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 3 | 3 | 0
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente |  |  |  |  | 0
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Sluttføre testing/feilliste | Bente | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 1.5 | 1.5 | 0
Brukeraksept (user acceptance) | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 1 | 1 | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Bente | 10.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M. |  |  |  |  | 0
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 13.3.2015 | 2 | 1 | -1
Utrulling av løsning | Håvard N.M. | 13.3.2015 | 13.3.2015 | 1 | 1 | 0
Opplæring av brukere | Bente | 13.3.2015 | 13.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | Bente | 11.3.2015 | 13.3.2015 | 1 | 2 | 1
Skrive sluttrapport | Håvard N. M | 12.3.2015 | 13.3.2015 | 2.5 |  | -2.5
Sum |  |  |  | 40.5 | 34.25 | -6.25

## Produktrolle
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Marthe | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0 | 0 | 0 | Produktbeskrivelsen er levert i eksamensoppgaven.
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Marthe | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 0.25 | -0.75
Avklare prosjektadministrative forhold | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 1 | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav |  |  |  |  | 0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 2 | 2 | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H. |  |  |  |  | 0
Lage dokumentasjon | Marthe | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 3 | 3 | 0
Sum |  |  |  | 40.5 | 34.25 | -6.25

## Prosessrolle
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Lage risikoplan | Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 1 | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 1 | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav |  |  |  |  | 0
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Olav | 9.3.2015 | 10.3.2015 | 2 | 2 | 0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 2 | 2 | 0
Revidert risikoplan | Olav | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Sum |  |  |  | 40.5 | 34.25 | -6.25

## Testrolle
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H. |  |  |  |  | 0
Lage testcase | Bente | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 1 | 1 | 0
Teste komponenter | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente |  |  |  |  | 0
Sluttføre testing/feilliste | Bente | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 1.5 | 1.5 | 0
Brukeraksept (user acceptance) | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 1 | 1 | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Bente | 10.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M. |  |  |  |  | 0
Opplæring av brukere | Bente | 13.3.2015 | 13.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | Bente | 11.3.2015 | 13.3.2015 | 1 | 2 | 1
Sum |  |  |  | 40.5 | 34.25 | -6.25

## Brukeropplevelse
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H. |  |  |  |  | 0
Lage testcase | Bente | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 1 | 1 | 0
Teste komponenter | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente |  |  |  |  | 0
Sluttføre testing/feilliste | Bente | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 1.5 | 1.5 | 0
Brukeraksept (user acceptance) | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 1 | 1 | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Bente | 10.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M. |  |  |  |  | 0
Opplæring av brukere | Bente | 13.3.2015 | 13.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | Bente | 11.3.2015 | 13.3.2015 | 1 | 2 | 1
Sum |  |  |  | 40.5 | 34.25 | -6.25

## Utvikling
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav |  |  |  |  | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Håvard M. H. | 10.3.2015 | 10.3.2015 | 3 | 3 | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H. |  |  |  |  | 0
Etablere utviklingsmiljø | Håvard M. H. | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Programmere komponenter | Håvard M. H. | 9.3.2015 | 11.3.2015 | 6 | 7 | 1
Integrere komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 2 | 2 | 0
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente |  |  |  |  | 0
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M. |  |  |  |  | 0
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 13.3.2015 | 2 | 1 | -1
Sum |  |  |  | 40.5 | 34.25 | -6.25

## Utrulling
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Beskrive brukerprofil | Håvard N. M. | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav |  |  |  |  | 0
Lage logisk design (modeller) | Håvard N. M. | 10.3.2015 | 10.3.2015 | 1.5 | 1 | -0.5
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M. |  |  |  |  | 0
Utrulling av løsning | Håvard N.M. | 13.3.2015 | 13.3.2015 | 1 | 1 | 0
Skrive sluttrapport | Håvard N. M | 12.3.2015 | 13.3.2015 | 2.5 |  | -2.5
Sum |  |  |  | 40.5 | 34.25 | -6.25