## Prosjektplan
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Marthe | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0 | 0 | 0 | Produktbeskrivelsen er levert i eksamensoppgaven.
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Marthe | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 0.25 | -0.75
Beskrive brukerprofil | Håvard N. M. | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Lage risikoplan | Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 1 | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 1 | 1 | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Olav | 9.3.2015 | 10.3.2015 | 2 | 2 | 0
Lage logisk design (modeller) | Håvard N. M. | 10.3.2015 | 10.3.2015 | 1.5 | 1 | -0.5
Lage fysisk design (teknologi) | Håvard M. H. | 10.3.2015 | 10.3.2015 | 3 | 3 | 0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Marthe og Olav | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 2 | 2 | 0
Revidert risikoplan | Olav | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H.
Etablere utviklingsmiljø | Håvard M. H. | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Lage testcase | Bente | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 1 | 1 | 0
Programmere komponenter | Håvard M. H. | 9.3.2015 | 11.3.2015 | 6 | 7 | 1
Integrere komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 2 | 2 | 0
Teste komponenter | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Lage dokumentasjon | Marthe | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 3 | 3 | 0
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Sluttføre testing/feilliste | Bente | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 1.5 | 1.5 | 0
Brukeraksept (user acceptance) | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 1 | 1 | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Bente | 10.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M.
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 2 | 1 | -1
Utrulling av løsning | Håvard N.M. | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 1 | 1 | 0
Opplæring av brukere | Bente | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | Bente | 11.3.2015 | 12.3.2015 | 1 | 2 | 1
Skrive sluttrapport | Håvard N. M | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 2.5 | 2 | -0.5
Sum |  |  |  | 40.5 | 36.25 | -4.25

## Produktrolle
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Marthe | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0 | 0 | 0 | Produktbeskrivelsen er levert i eksamensoppgaven.
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Marthe | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 0.25 | -0.75
Avklare prosjektadministrative forhold | Marthe og Olav | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.25 | 0.25 | 0 | Ingen forandringer fra 1. iterasjon
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Marthe og Olav | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 1 | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H.
Lage dokumentasjon | Marthe | 16.3.2015 | 18.3.2015 | 3 | 2 | -1

## Prosessrolle
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Lage risikoplan | Olav | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Marthe og Olav | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.25 | 0.25 | 0 | Ingen forandringer fra 1. iterasjon
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Olav | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 1 | 0 | Dette var egentlig ferdig i 1. iterasjon, men vi tok litt tid for å gå igjennom alt og se hva som burde forbedres.
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Marthe og Olav | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 1 | 0
Revidert risikoplan | Olav | 17.3.2015 | 17.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25

## Testrolle
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H.
Lage testcase | Bente | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25 | Malen ble laget i iterasjon 1, men tok litt tid for å gå igjennom og se over.
Teste komponenter | Bente | 18.3.2015 | 19.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente
Sluttføre testing/feilliste | Bente | 18.3.2015 | 19.3.2015 | 1.5 | 1 | -0.5
Brukeraksept (user acceptance) | Bente | 16.3.2015 | 19.3.2015 | 1 | 1 | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Bente | 16.3.2015 | 18.3.2015 | 2 | 2 | 0
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M.
Opplæring av brukere | Bente | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Sluttføre brukerdokumentasjon | Bente | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 2 | 1

## Brukeropplevelse
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H.
Lage testcase | Bente | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25 | Malen ble laget i iterasjon 1, men tok litt tid for å gå igjennom og se over.
Teste komponenter | Bente | 18.3.2015 | 19.3.2015 | 2 | 1 | -1
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente
Sluttføre testing/feilliste | Bente | 18.3.2015 | 19.3.2015 | 1.5 | 1 | -0.5
Brukeraksept (user acceptance) | Bente | 16.3.2015 | 19.3.2015 | 1 | 1 | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Bente | 16.3.2015 | 18.3.2015 | 2 | 2 | 0
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M.
Opplæring av brukere | Bente | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.5 | 0.25 | -0.25
Sluttføre brukerdokumentasjon | Bente | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 2 | 1

## Utvikling
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav
Lage fysisk design (teknologi) | Håvard M. H. | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 1 | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | Håvard M. H.
Etablere utviklingsmiljø | Håvard M. H. | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0 | 0 | 0 | Utviklingsmiljø ble etablert i iterasjon 1
Programmere komponenter | Håvard M. H. | 16.3.2015 | 18.3.2015 | 10 | 14 | 4
Integrere komponenter | Håvard M. H. | 16.3.2015 | 18.3.2015 | 2 | 2 | 0
Fase 4 Godkjent for produktrelease | Bente
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 18.3.2015 | 19.3.2015 | 2 | 1.5 | -0.5
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M.
Ferdigsstille komponenter | Håvard M. H. | 16.3.2015 | 19.3.2015 | 2 | 2 | 0

## Utrulling
Utvikling av eksamensprosjekt - gruppe 36
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | Marthe
Beskrive brukerprofil | Håvard N. M. | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 0.5 | 0.5 | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan | Olav
Lage logisk design (modeller) | Håvard N. M. | 16.3.2015 | 16.3.2015 | 1 | 1 | 0
Fase 5 Utrulling fullført | Håvard N. M.
Utrulling av løsning | Håvard N.M. | 19.3.2015 | 19.3.2015 | 1 | 1 | 0
Skrive sluttrapport | Håvard N. M | 18.3.2015 | 19.3.2015 | 2.5 | 2 | -0.5